## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| Se Lo Tengo App | [5 empty] | Angel Becerra
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
RP-01 | Construcción de módulos funcionales | Incompatibilidad de los estilos de IONIC Framework con el diseño definido | ACCEPTABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Inclusion de un segundo FrontEnd Developer | TOLERABLE | PROBABLE | LOW | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
RP-02 | Construcción de módulos funcionales | Falta de capacitacion en IONIC Framewrk | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Capacitacion de la herramienta | ACCEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
[11 empty] | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
[11 empty] | INTOLERABLE |  | EXTREME

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (as low as reasonably practicable) | GENERALLY UNACCEPTABLE | INTOLERABLE
|  | OK TO PROCEED | TAKE MITIGATION EFFORTS | SEEK SUPPORT | PLACE ON HOLD
SEVERITY
|  | ACCEPTABLE | TOLERABLE | UNDESIRABLE | INTOLERABLE
|  | LITTLE TO NO EFFECT | EFFECTS ARE FELT, BUT NOT CRITICAL TO OUTCOME | SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF ACTION AND OUTCOME | COULD RESULT IN DISASTER
LIKELIHOOD | IMPROBABLE | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR
| POSSIBLE | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
RISK WILL LIKELY OCCUR
| PROBABLE | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
RISK WILL OCCUR