## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| Se Lo Tengo App | [5 empty] | Angel Becerra
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
RP-01 | Construcción de módulos funcionales | Incompatibilidad de los estilos de IONIC Framework con el diseño definido | ACCEPTABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Inclusión de un segundo FrontEnd Developer y revisión temprana de UI/UX | TOLERABLE | PROBABLE | LOW | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
RP-02 | Construcción de módulos funcionales | Falta de capacitación en IONIC Framework | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Capacitación interna del equipo en la herramienta y documentación oficial | ACCEPTABLE | PROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
RP-03 | Configuración de entornos Azure (DEV/QA/PROD) | Retraso o fallos en la configuración de entornos en la nube | SIGNIFICANT | POSSIBLE | HIGH | Asignar responsable de infraestructura, plan de pruebas previas en entorno local | TOLERABLE | UNLIKELY | MEDIUM | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
RP-04 | Integración de servicios externos (API) | Fallas en la comunicación o incompatibilidad con endpoints externos | SIGNIFICANT | PROBABLE | HIGH | Simular API con mocks, validar CORS y endpoints con Postman antes de integrar | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
RP-05 | Seguridad y escalabilidad | Vulnerabilidades por falta de pruebas de seguridad o cifrado débil | SEVERE | POSSIBLE | HIGH | Aplicar OWASP Top 10, pruebas de pentesting y uso de HTTPS/Tokens JWT | TOLERABLE | UNLIKELY | MEDIUM | YES
RP-06 | Base de datos en Azure SQL | Pérdida de datos o corrupción por configuración inadecuada de la base de datos | SEVERE | UNLIKELY | MEDIUM | Backups automáticos diarios, revisión de integridad y políticas de restore | ACCEPTABLE | UNLIKELY | LOW | YES
RP-07 | Priorización de HU / planificación | Subestimación de tiempos o esfuerzo por historia de usuario | SIGNIFICANT | PROBABLE | HIGH | Revisión semanal de backlog, reuniones de control y ajuste de cargas | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
RP-08 | Prototipado UI/UX | Rechazo del diseño por parte de los stakeholders | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Validar prototipos con los stakeholders antes del desarrollo | ACCEPTABLE | UNLIKELY | LOW | YES
RP-09 | Pruebas unitarias e integración | Falta de cobertura de pruebas o errores no detectados | SIGNIFICANT | PROBABLE | HIGH | Uso de Jest / xUnit para pruebas automáticas, pipeline con validaciones | TOLERABLE | UNLIKELY | MEDIUM | YES
RP-10 | UAT / Go-Live | Retrasos en la aceptación por parte del usuario final | SIGNIFICANT | POSSIBLE | HIGH | Planificar revisiones con usuarios con antelación, documentación clara | TOLERABLE | UNLIKELY | MEDIUM | YES
RP-11 | Monitoreo post implementación | Fallos no detectados durante pruebas que impacten la operación | SIGNIFICANT | POSSIBLE | HIGH | Implementar alertas en Azure Monitor y plan de soporte de contingencia | ACCEPTABLE | UNLIKELY | LOW | YES
RP-12 | Equipo de trabajo | Falta de disponibilidad o descoordinación entre integrantes | SIGNIFICANT | POSSIBLE | HIGH | Asignación de roles claros, canales de comunicación activos (Teams, WhatsApp) | TOLERABLE | UNLIKELY | MEDIUM | YES
RP-13 | Documentación técnica | Omisión o inconsistencia en la documentación de entregables | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Revisión cruzada entre miembros y checklist de entregables | ACCEPTABLE | UNLIKELY | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (as low as reasonably practicable) | GENERALLY UNACCEPTABLE | INTOLERABLE
|  | OK TO PROCEED | TAKE MITIGATION EFFORTS | SEEK SUPPORT | PLACE ON HOLD
SEVERITY
|  | ACCEPTABLE | TOLERABLE | UNDESIRABLE | INTOLERABLE
|  | LITTLE TO NO EFFECT | EFFECTS ARE FELT, BUT NOT CRITICAL TO OUTCOME | SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF ACTION AND OUTCOME | COULD RESULT IN DISASTER
LIKELIHOOD | IMPROBABLE | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR
| POSSIBLE | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
RISK WILL LIKELY OCCUR
| PROBABLE | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
RISK WILL OCCUR