## Matriz de riesgos
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
|  |  | ACCEPTABLE | PROBABLE | LOW |  | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
|  |  | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM |  | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
|  |  | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH |  | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
|  |  | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME |  | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | NO | INTOLERABLE |  | EXTREME

## Matriz impacto
MATRIZ DE IMPACTO
CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | CAUSA DETALLADA | PROBABILIDAD (%) | IMPACTO | DISTRIBUCIÒN |  |  | OBSERVACIONES
UI/UX | Experiencia del equipo | Diseñador con poca experiencia en proyectos similares | 70% | Alto |  | 70% |  | Requiere mentoría y revisión por parte de un diseñador senior
| Calidad del diseño | Diseño incompleto o ambiguo (falta de flujos y estados) | 70% | Alto |  | 70% |  | Se recomienda checklist de validación antes del desarrollo
| Comunicación interna | Falta de sincronización entre diseño y desarrollo | 80% | Alto |  |  | 80% | Sesiones semanales de revisión entre UX y Frontend
| Compatibilidad técnica | Incompatibilidad de estilos de IONIC con el diseño definido | 50% | Medio |  | 50% |  | Se sugiere revisión temprana de componentes IONIC
| Documentación | Falta de guía de estilos centralizada | 55% | Medio |  | 55% |  | Implementar design system unificado
Frontend | Capacitación | Falta de conocimiento en framework (IONIC/Angular) | 65% | Alto |  | 65% |  | Plan de capacitación técnica interna
| Compatibilidad | Incompatibilidad entre navegadores y dispositivos | 45% | Medio | 45% |  |  | Pruebas automatizadas en navegadores principales
| Cambios de diseño | Retrabajo por modificaciones de cliente en etapas tardías | 75% | Alto |  | 75% |  | Definir control de cambios formal antes de desarrollo
| Integración | Falta de comunicación con backend en endpoints | 70% | Alto |  | 70% |  | Documentar contratos de APIs antes del sprint
| Pruebas | Falta de pruebas unitarias y de integración | 60% | Medio-Alto |  | 60% |  | Asignar tiempo para QA técnico dentro del sprint
Backend | Arquitectura | Diseño deficiente o cambios constantes en la arquitectura | 65% | Alto |  | 65% |  | Revisar arquitectura antes de codificación
| Recursos | Sobrecarga de tareas en un solo desarrollador | 80% | Muy alto |  |  | 80% | Redistribuir trabajo o aumentar personal temporal
| Documentación | Falta de documentación en endpoints | 70% | Alto |  | 70% |  | Implementar Swagger / OpenAPI obligatorio
| Integraciones externas | APIs de terceros inestables o sin soporte | 45% | Medio | 45% |  |  | Uso de mocks y pruebas offline
| Pruebas | Falta de pruebas automatizadas de regresión | 55% | Medio |  | 55% |  | Automatizar pruebas en pipeline CI/CD
Base de Datos | Diseño | Base de datos sin normalización adecuada | 60% | Alto |  | 60% |  | Revisar modelo antes de producción
| Cambios de requerimiento | Ajustes constantes en el modelo | 65% | Alto |  | 65% |  | Versionar esquemas con control Git
| Documentación | Falta de documentación y control de migraciones | 50% | Medio |  | 50% |  | Estandarizar con herramientas ORM
| Rendimiento | Consultas SQL no optimizadas | 55% | Medio |  | 55% |  | Revisar índices y planes de ejecución
| Seguridad | Falta de políticas de respaldo y recuperación | 45% | Medio | 45% |  |  | Implementar backup automático diario
Despliegue | Entornos | Configuración inconsistente entre desarrollo y producción | 65% | Alto |  | 65% |  | Estandarizar ambientes con Docker
| Automatización | Falta de pipeline CI/CD | 75% | Alto |  | 75% |  | Implementar Jenkins/GitHub Actions
| Dependencias | Errores por versiones incompatibles | 55% | Medio |  | 55% |  | Congelar versiones con package-lock.json
| Pruebas previas | Falta de entorno preproducción | 50% | Medio |  | 50% |  | Configurar ambiente staging
| Aprobaciones | Demoras por procesos manuales de revisión | 60% | Medio |  | 60% |  | Automatizar aprobación de despliegues menores
Mantenimiento | Documentación | Ausencia de documentación técnica post-lanzamiento | 80% | Alto |  |  | 80% | Crear wiki técnica centralizada
| Personal clave | Dependencia de personal específico | 70% | Medio - Alto |  | 70% |  | Cross-training del equipo
| Deuda técnica | Retrasos acumulados por código obsoleto | 75% | Medio - Alto |  | 75% |  | Refactorización programada trimestral
| Incidencias | Mala gestión de bugs y tickets | 60% | Medio |  | 60% |  | Implementar herramienta de seguimiento (Jira)
| Seguimiento | Falta de métricas de rendimiento o errores | 50% | Medio |  | 50% |  | Integrar monitoreo con Grafana o Datadog
IMPACTO | PORCENTAJE |  |  |  | 45% | 62.29% | 80%
[5 empty] | Bajo | Medio | Alto
DISTRIBUCIÒN | RIESGO | Clasificación Matriz del Riesgo (Bajo, Medio, Alto), escala 1 al 25 | Clasificación Probabilidad(Bajo, Medio, Alto) Escala de 1 al 100% | PORCENTAJE ASIGNADO DE LA PROBABILIDAD
Bajo | Verde: Riesgo bajo. | 01 al 10 | 01 al 19 | 01 al 49 %
Medio | Amarillo: Riesgo moderado. | 11 al 15 | 20 al 50 | 50 al 79%
Alto | Rojo: Riesgo alto o crítico. | 16 al 25 | 51 al 100 | 80 al 100%